## Zeitefassung
Zeiterfassung
Wer | Was | Typ | Wann | Dauer [h]
Ifanger Reto |  | PL
Hartmann Peter
Scherrer Reto
Gemeinsam | Todos, Projektplanung | PL | 2017-11-25 | 2
Vorabklärungen

## Projektplan
Projektplan
Tag 1
Planung erstellen
Risiken abklären
UI Grobdesing
Use Cases definieren
Tag 2
Analyse / Design
Architektur
Tag 3
Tag 4
Abschluss der Arbeiten
Vorbereitung Präsentation
12:00 | Bereit zur Präsentation
Präsentation 20'

## Todos
Todos
Was | Typ | Status | Wer
Filebrowser, FileShareing IOS | Abkläruen/Risikominimierung | In Arbeit | Scherrer Reto
Scan/QRCode für IOS | Abkläruen/Risikominimierung | In Arbeit | Ifanger Reto
Upload zu File.IO | Abkläruen/Risikominimierung | In Arbeit | Hartmann Peter
Howto E2E Tests mit Xamarin | Abkläruen/Risikominimierung
Architektur definieren
UI Grobkonzept |  | Erledigt
Icons generieren
Use Case definieren |  | Erledigt
Arbeitsverteillung
Filepicker lesen/speichern bei IOS/Android | Abkläruen/Risikominimierung
I18N mit Xamarin | Abkläruen/Risikominimierung
UML Diagramm zeichnen |  | In Arbeit | Hartmann Peter
UI Mock zeichnen |  | In Arbeit | Scherrer Reto
Zeiterfassung in diesem Excel |  | In Arbeit | ALLE
Projektdokummente erstellen/pflegen |  |  | Scherrer Reto