## Zeitefassung
Zeiterfassung
Wer | Was | Typ | Wann | Dauer [h]
Ifanger Reto
Hartmann Peter | GIT Repository erstellen, Scanning-Test mit Android | Implementation | 2017-11-13 | 2
Hartmann Peter | File-Picker Test X-Plattform (Android) | Implementation | 2017-11-14 | 3
Hartmann Peter | Scanning und Barcode Test mit Zxing | Implementation | 2017-11-20 | 3
Scherrer Reto | Libraries für Scanning evalieren | Vorabklärungen
Gemeinsam | Todos, Projektplanung, UI Sketch | PL | 2017-11-25 | 2
Ifanger Reto | Scan/QR-Code mit iOS | Vorabklärungen | 2017-11-25 | 5
Hartmann Peter | File.IO API | Vorabklärungen | 2017-11-25 | 5
Scherrer Reto | Mögl. E2E Tests, Datei übergabe von/zu App | Vorabklärungen | 2017-11-25 | 5
Gemeinsam | Architektur Klassendiagramm | Implementation | 2017-12-01 | 2
Hartmann Peter | UML Sequenzdiagramm der Use-Cases | Architektur | 2017-11-26 | 2
Hartmann Peter | Background Service X-Plattform | Vorabklärungen | 2017-11-30 | 3
Hartmann Peter | File.IO Service | Implementation | 2017-12-01 | 5

## Projektplan
Projektplan
Tag 1
Planung erstellen
Risiken abklären
UI Grobdesing
Use Cases definieren
Tag 2
Analyse / Design
Architektur
Tag 3
Tag 4
Abschluss der Arbeiten
Vorbereitung Präsentation
12:00 | Bereit zur Präsentation
Präsentation 20'

## Todos
Todos
Was | Typ | Status | Wer
Filebrowser, FileShareing IOS | Abkläruen/Risikominimierung | Erledigt | Scherrer Reto
Scan/QRCode für IOS | Abkläruen/Risikominimierung | Erledigt | Ifanger Reto
Upload zu File.IO | Abkläruen/Risikominimierung | Erledigt | Hartmann Peter
Howto E2E Tests mit Xamarin | Abkläruen/Risikominimierung | Erledigt
Architektur definieren |  | Erledigt
UI Grobkonzept |  | Erledigt
Icons generieren |  | In Arbeit
Use Case definieren |  | Erledigt
Arbeitsverteillung
Filepicker lesen/speichern bei IOS/Android | Abkläruen/Risikominimierung | Erledigt
I18N mit Xamarin | Abkläruen/Risikominimierung
UML Diagramm zeichnen |  | Erledigt | Hartmann Peter
UI Mock zeichnen |  | In Arbeit | Scherrer Reto
Zeiterfassung in diesem Excel |  | In Arbeit | ALLE
Projektdokummente erstellen/pflegen |  |  | Scherrer Reto
UI Umsetzen + ViewModels | Implementation | In Arbeit | Ifanger Reto
ShareHandler | Implementation | In Arbeit | Scherrer Reto
FileIO, Encryption | Implementation | In Arbeit | Hartmann Peter

## Use Cases
Use Cases
Name | Beschreibung
Datei Bereitstellen
Datei Empfangen

## Anforderungen
Todos
# | Muss/Soll/Kann | Beschreibung | Status | Bemerkungen
1 | Soll | Der Inhalt der Datei kann nur vom Sender/Empfänger gelesen werden
2 | Kann | Die Datei ist zeitlich beschränkt Empfang bar (Ablaufdatum)
3 | Soll | Der QR Code der zuletzt übertragenen Datei kann angezeigt werden
4 | Kann | Der Status der zuletzt übertragenen/Empfangenen Datei in Bezug auf die Verfügbarkeit auf dem Server ist ersichtlich
5 | Kann | Der QR Code aller noch nicht abgelaufenen Dateien kann angezeigt werden
6 |  | Die zuletzt Empfangene Datei
7 | Kann | Der Benuzter kann mehrere Dateien gleichzeitig übertragen
8 | Kann | Der Benutzer kann mehrere Dateien gleichzeitig empfangen
9 | Muss | Der Benuzter kann gleichzeitig je eine Datei senden und empfangen
10 | Muss | Der akutelle Übertragungsstatus (Übertragung läuft/ Abgeschlossen) einer Datei ist ersichtlich
11 | Soll | Die Datei kann mit OS spezifischen standard Aktionen an/von die/der App übergeben/engegengenommen werden
12 | Soll | Die Datei kann Plattformübergreifend übertragen werden
13 | Muss | Die Anwendung kann auch während einer laufenden Übertragung bedient werden
14 | Nicht | Die Übertragung wird nach einem Verbindungsverlust fortgesetzt
15 | Kann | Die Übertragung wird bei einem Verbindungsverlust automatisch neu gestartet
16 | Soll | Die Übertragung wird auch ausgeführt wenn die App im Hintergrund ist
17
18
19
20
21
22