## Zeitefassung
Zeiterfassung
Wer | Was | Typ | Wann | Dauer [h]
Hartmann Peter | GIT Repository erstellen, Scanning-Test mit Android | Implementation | 2017-11-13 | 2
Hartmann Peter | File-Picker Test X-Plattform (Android) | Implementation | 2017-11-14 | 3
Scherrer Reto | Libraries für Scanning evalieren | Vorabklärungen | 2017-11-15 | 1
Hartmann Peter | Scanning und Barcode Test mit Zxing | Implementation | 2017-11-20 | 3
Gemeinsam | Todos, Projektplanung, UI Sketch | PL | 2017-11-25 | 2
Infanger Reto | Scan/QR-Code mit iOS | Vorabklärungen | 2017-11-25 | 5
Hartmann Peter | File.IO API | Vorabklärungen | 2017-11-25 | 5
Scherrer Reto | Mögl. E2E Tests, Datei übergabe von/zu App | Vorabklärungen | 2017-11-25 | 5
Hartmann Peter | UML Sequenzdiagramm der Use-Cases | Architektur | 2017-11-26 | 2
Hartmann Peter | Background Service X-Plattform | Vorabklärungen | 2017-11-30 | 3
Gemeinsam | Architektur Klassendiagramm | Implementation | 2017-12-01 | 2
Hartmann Peter | File.IO Service | Implementation | 2017-12-01 | 5
Infanger Reto | Vertiefung MVVM-Architektur und XAML-Design | Implementation | 2017-12-01 | 4
Scherrer Reto | Android Receive Shared File | Implementation | 2017-12-02 | 4
Scherrer Reto | UI Mock zeichnen | Dokumentation | 2017-12-03 | 2
Infanger Reto | Update von Xcode auf Version 11.2, Update von Visual Studio, weil ich am Samstag mein iPhone SE auf die neuste aktualisiert habe | IDE Updates | 2017-12-03 | 7
Scherrer Reto | Visual Studio Update rückgängig machen, neu Installieren. Simulator nicht mehr verwendbar | IDE Updates | 2017-12-03 | 8
Hartmann Peter | File.IO service | Implementation | 2017-12-04 | 3
Scherrer Reto | Transmit (Share) File, DI Problem | Implementation | 2017-12-04 | 4
Infanger Reto | Erstellung und Verfeinerung des App Icons | Implementation | 2017-12-04 | 1.5
Hartmann Peter | File.IO Service | Implementation | 2017-12-05 | 4
Infanger Reto | Erstellung und Verfeinerung des App Icons | Implementation | 2017-12-05 | 2
Hartmann Peter | File.IO Service | Implementation | 2017-12-06 | 3
Infanger Reto | Umsetzung UI Design | Implementation | 2017-12-06 | 13
Scherrer Reto | DI Problem -> Global App Object | Implementation | 2017-12-07 | 3
Hartmann Peter | File.IO Service | Implementation | 2017-12-07 | 3
Infanger Reto | Optimierung UI Design | Implementation | 2017-12-07 | 2
Gemeinsam | Statusupdate, Tasks/Probleme besprechen | PL | 2017-12-08 | 0.5

## Projektplan
Projektplan
Tag 1
Planung erstellen
Risiken abklären
UI Grobdesing
Use Cases definieren
Tag 2
Analyse / Design
Architektur
Implementation
Tag 3
Stauts-Meeting
Bestehende Probleme lösen
Primärer Use-Case f. Android im UI realisieren
Tag 4
Abschluss der Arbeiten
Vorbereitung Präsentation
12:00 | Bereit zur Präsentation
Präsentation 20'

## Todos
Todos
Was | Typ | Status | Wer
Filebrowser, FileShareing IOS | Abklärungen/Risikominimierung | Erledigt | Scherrer Reto
Scan/QRCode für IOS | Abklärungen/Risikominimierung | Erledigt | Infanger Reto
Upload zu File.IO | Abklärungen/Risikominimierung | Erledigt | Hartmann Peter
Howto E2E Tests mit Xamarin | Abklärungen/Risikominimierung | Erledigt | Scherrer Reto
Architektur definieren | Implementation | Erledigt | Alle
UI Grobkonzept | Konzeption | Erledigt | Alle
Icons generieren | Implementation | Erledigt | Infanger Reto
Use Case definieren | Konzeption | Erledigt | Alle
Arbeitsverteillung | Konzeption | Erledigt | Alle
Filepicker lesen/speichern bei IOS/Android | Abklärungen/Risikominimierung | Erledigt | Scherrer Reto
I18N mit Xamarin | Abklärungen/Risikominimierung
UML Diagramm zeichnen | Konzeption | Erledigt | Hartmann Peter
UI Mock zeichnen | Konzeption | Erledigt | Scherrer Reto
Zeiterfassung in diesem Excel | Konzeption | In Arbeit | ALLE
Projektdokummente erstellen/pflegen | PL | In Arbeit | Scherrer Reto
UI Umsetzen + ViewModels | Implementation | In Arbeit | Infanger Reto
ShareHandler | Implementation | In Arbeit | Scherrer Reto
FileIO, Encryption | Implementation | In Arbeit | Hartmann Peter
User Settings

## Use Cases
Use Cases
Name | Beschreibung
Datei Bereitstellen | Der Benutzer überträgt eine Datei in die Cloud und kann den Link per angezeigtem QR-Code einer weitern Person zur verfügung stellen
Datei Empfangen | Der Benutzer kann den QR-Code einer anderen Person scannen und die Verknüpfte Datei aus der Cloud herunter landen und sie danach mit anderen Apps teilen.

## Anforderungen
Todos
# | Muss/Soll/Kann | Beschreibung | Status | Bemerkungen
1 | Soll | Der Inhalt der Datei kann nur vom Sender/Empfänger gelesen werden
2 | Kann | Die Datei ist zeitlich beschränkt Empfang bar (Ablaufdatum)
3 | Soll | Der QR Code der zuletzt übertragenen Datei kann angezeigt werden
4 | Kann | Der Status der zuletzt übertragenen/Empfangenen Datei in Bezug auf die Verfügbarkeit auf dem Server ist ersichtlich
5 | Kann | Der QR Code aller noch nicht abgelaufenen Dateien kann angezeigt werden
6 |  | Die zuletzt Empfangene Datei
7 | Kann | Der Benuzter kann mehrere Dateien gleichzeitig übertragen
8 | Kann | Der Benutzer kann mehrere Dateien gleichzeitig empfangen
9 | Muss | Der Benuzter kann gleichzeitig je eine Datei senden und empfangen
10 | Muss | Der akutelle Übertragungsstatus (Übertragung läuft/ Abgeschlossen) einer Datei ist ersichtlich
11 | Soll | Die Datei kann mit OS spezifischen standard Aktionen an/von die/der App übergeben/engegengenommen werden
12 | Soll | Die Datei kann Plattformübergreifend übertragen werden
13 | Muss | Die Anwendung kann auch während einer laufenden Übertragung bedient werden
14 | Nicht | Die Übertragung wird nach einem Verbindungsverlust fortgesetzt
15 | Kann | Die Übertragung wird bei einem Verbindungsverlust automatisch neu gestartet
16 | Soll | Die Übertragung wird auch ausgeführt wenn die App im Hintergrund ist
17
18
19
20
21
22

## Bugs
Bugs
#1 | Beschreibung | Finder | Status | Bemerkungen
1 | App stürzt ab wenn versucht wird zu scannen und keine Kamera vorhanden ist. | Reto Scherrer
2 | Der ProgressMessageHandler funktioniert bei Download nicht

## Erekenntnisse
Erkenntnisse/LearningsProbleme
Testing vernachlässigt, da der zeitliche Aufwand für das erstellen von Mocks als zu gross erachtet wurde im Verhältnis zur zu verfügung stehenden Zeit.
Für alle überraschent ist die Tatsache, dass sehr vieles was wir als Grundlegende anforderung an eine App nicht durch Xamarin bereits Platformunabhängig zur Verfügung steht. Zwar ist vieles über Nuget/Githup nachrüstbar. Aber diese Abhängigkeiten führten zu anderen Problemen.
Oft funktionierte etwas an der Entwicklungs-Umgebung nicht mehr. Entweder nach einem Update von Visualstudio selber oder eines der Nuget-Packete. Oder aus sonst unerfindlichen Gründen. Preview, Simulator-Start/Debugging. Auf Mac unterschiedlich als zu Windows-PC
Ständige Updates von Nuget Packete nötig, verfügbar, inkompatibel. Consolidation